ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України

_______________2011 р. №________

- ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів» на базі  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської , Черкаської областей та м. Києва на 2011–2016 роки

| № пор. |  | Зміст | Відповідальний | Строки виконання | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Підготовчий етап (вересень 2011 - серпень 2012 р.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питань медіаосвіти з метою побудови спільного для всіх учасників експерименту кластеру знань. | Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів | 2011 р. | Спільний кластер знань, що сприятиме концептуальному входженню учасників у дослідно-експериментальну роботу |
|  |  | Розроблення на основі вітчизняної моделі медіаосвіти психолого-педагогічної концепції розвитку шкільної системи медіаосвіти | Науковий керівник | 2011 р. | Концепція розвитку шкільної системи медіаосвіти |
|  |  | Забезпечення фінансування дослідно-експериментальної роботи. Затвердження кошторисів витрат на проведення дослідно-експериментальної роботи | Директори експериментальних навчальних закладів | 2011 р. | Фінансове забезпечення |
|  |  | Розроблення критеріїв готовності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіосвітніх інновацій | Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2012 р. | Критерії готовності до впровадження медіаосвітніх інновацій |
|  |  | Визначення стратегії підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій | Науковий керівник | 2012 р. | Стратегія підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження медіаосвітніх інновацій |
|  |  | Проведення установчих семінарів-практикумів для педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів з метою їх ознайомлення з особливостями технології впровадження медіа- освіти та функцій курсу за вибором «Медіакультура» в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу | Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2012 р. | Первинна підготовка педагогічних колективів до здійснення дослідно-експериментальної роботи |
|  |  | Визначення складу творчих груп учителів-дослідників, шкільних психологів для участі в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи | Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів | 2012 р. | Творчі групи вчителів-дослідників, шкільних психологів |
|  |  | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на першому етапі. | Науковий керівник | 2012 р. | Науковий звіт |
| - ІІ. Концептуально-діагностичний етап (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Удосконалення критеріїв, розроблення та стандартизація психодіагностичних методик оцінювання рівня медіакультури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, різних аспектів їхньої медіакомпетентності. | Науковий керівник | 2012 р. | Стандартизовані діагностичні методики для дослідно-експериментальної роботи |
|  |  | Проведення першого етапу діагностики рівня медіакультури та ставлення учнів до впровадження в школі медіаосвітніх інновацій. | Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти директори експериментальних навчальних закладів | 2012 р. | Внесення змін до методичної роботи з учителями за підсумками діагностики рівня медіакультури учнів |
|  |  | Проведення анкетування вчителів та батьків, вивчення сімейної медіакультури з метою виявлення мотиваційної і технологічної готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного процесу до впровадження медіаосвіти в загальноосвітніх навчальних закладах. | Науковий керівник, директори, заступники директорів, психологи експериментальних навчальних закладів | 2012 р. | Внесення змін до методичної роботи з учителями та батьками за підсумками анкетування |
|  |  | Упровадження першого елементу шкільної системи медіаосвіти – курсу за вибором «Медіакультура» для учнів 10 класів. | Директори експериментальних навчальних закладів | 2012 р. | Підвищення рівня медіакультури старшокласників |
|  |  | Розроблення програм семінарських і практичних занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження медіаосвіти. | Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2012 р. | Програми семінарських занять для класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження медіаосвіти |
|  |  | Проведення засідань творчих робочих груп щодо технології впровадження медіаосвіти та функцій курсу за вибором «Медіакультура» в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. | Директори експериментальних навчальних закладів | 2012 -2013 р. | Підвищення медіа освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження |
|  |  | Створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти і поширення кращого педагогічного досвіду. | Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2013 р. | Електронний ресурс, медіа освітній сайт |
|  |  | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на другому етапі. | Науковий керівник | 2013 р. | Науковий звіт |
| ІІІ. Формувальний етап (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка авторських навчальних програм курсу «Медіакультура» для старшокласників з урахуванням особливостей переходу до профільного навчання |  | Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2013 р. | Збірник авторських програм з медіаосвіти |
| 2. | Координація зусиль науковців і педагогів різних ланок освіти (загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, системи підвищення кваліфікації, педагогічних університетів) з метою поширення медіаосвітніх практик |  | Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, ректори педагогічних університетів | 2013-2014 рр. | Програма спільної медіа- освітньої діяльності |
| 3. | Розширення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження медіаосвіти і поширення кращого педагогічного досвіду. |  | Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2013-2014 рр | Постійно оновлюваний медіа освітній сайт |
| 4. | Забезпечення розвитку медіакомпетентності старшокласників під час вивчення курсу за вибором «Медіакультура» в трьох типах профільних класів (гуманітарному, художньо-культурному та інформаційних технологій), сприяння створенню умов для інтеграції медійних практик дорослих і дітей, розвитку сімейної медіакультури |  | Керівники регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів | 2013-2014 рр. | Підвищення рівня медіа- компетентності учнів експериментальних навчальних закладів |
| 5. | Підготовка робочого зошита і підручника з курсу «Медіакультура» для 10 класу |  | Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2012- 2013 рр. | Робочий зошит і підручник з курсу «Медіакультура» |
| 6. | Підготовка авторських навчальних програм інтегрованої медіаосвіти для учнів молодших і середніх класів, медіаосвітніх факультативів та відповідних методичних рекомендацій для вчителів, методичних посібників з окремих проблем медіаосвіти |  | Керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2012- 2014 рр. | Збірка навчальних програм, методичні рекомендації для вчителів, методичні посібники з окремих проблем медіаосвіти |
| 7. | Здійснення моніторингу розвитку медіакультури учнів, залучених до участі в дослідно-експериментальній роботі, та зіставлення його результатів з даними всеукраїнського моніторингу рівня медіакультури населення |  | Науковий керівник, директори експериментальних навчальних закладів | 2012 р. 2014 р. | Інформаційні бюлетені, використання результатів моніторингу для визначення подальшої роботи в умовах експерименту |
| 8. | Створення діагностичних методик для дослідження рівня медіакультури студентської молоді, її готовності до впровадження медіаосвітніх інновацій |  | Науковий керівник, ректори педагогічних університетів | 2012 р. | Методики діагностики медіакультури студентської молоді |
| 9. | Розроблення концепції фахової підготовки медіапедагогів і медіапсихологів на базі педагогічних університетів та закладів післядипломної педагогічної освіти, підготовка відповідних проектів складових галузевого стандарту вищої освіти – освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр |  | Науковий керівник, ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2013 р. | Проекти складових галузевого стандарту вищої освіти – освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціалізаціями з медіапедагогіки та медіа- психології |
| 10. | Проведення комплексної діагностики психологічної готовності педагогічних колективів експериментальних навчальних закладів вищої школи до участі в дослідно-експериментальній роботі |  | Ректори педагогічних університетів | 2013 р. | Внесення змін до методичної роботи з викладачами і студентами за підсумками діагностики |
| 11. | Розроблення навчально-методичних комплексів медіаосвітніх спецкурсів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів та психологів |  | Науковий керівник, ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2013-2014 рр. | Навчальні програми, методичні рекомендації, навчальні посібники |
| 12. | Проведення методологічного семінару Національної академії педагогічних наук України з питань розвитку системи медіаосвіти |  | Науковий керівник | 2013 р. | Збірник наукових статей |
| 13. | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за третій етап |  | Науковий керівник | 2014 р. | Науковий звіт |
| ІV. Узагальнювальний етап (вересень 2014 р. – серпень 2015 р.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Організація заходів з підвищення кваліфікації методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів та психологів із питань упровадження медіаосвіти в системі пі- слядипломної освіти; експериментальна апробація психолого-педагогічних засад підготовки медіапедагогів і медіапсихологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на базі педагогічних університетів | Ректори педагогічних університетів, керівники регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2014-2014 рр. | Підготовка кваліфікованих кадрів для системи медіа-освіти |
| 2. |  | Здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів медіакультури суб’єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії | Директори експериментальних навчальних закладів | 2014 р. | Інформаційно-аналітичні, науково-методичні матеріали |
| 3. |  | Статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображають розвиток медіакультури особистості в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів і в сім’ї | Науковий керівник | 2015 р. | Одномірні та двомірні розподіли статистичних даних |
| 4. |  | Аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту | Науковий керівник, директори експериментальних навчальних закладів | 2015 р. | Результати аналізу експериментальних даних |
| 5. |  | Узагальнення результатів упровадження медіа-освіти в навчально-виховний процес загально -освітніх навчальних закладів | Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів | 2015 р. | Узагальнення результатів упровадження медіаосвіти |
| 6. |  | Діагностика рівня професійної готовності випускників ВНЗ, що пройшли підготовку за спеціалізаціями медіапедагогів і медіапсихологів, до роботи в школі | Науковий керівник, ректори педагогічних університетів | 2014 – 2015 рр. | Оцінка результатів програм підготовки медіапедагогів і медіапсихологів |
| 7. |  | Проведення міжнародної науково-практичної конференції з проблем медіаосвіти | Науковий керівник | 2015 р. | Збірник матеріалів конференції |
| 8. |  | Розроблення висновків та рекомендацій за підсумками експерименту | Науковий керівник, ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2015 р. | Висновки експерименту та рекомендації щодо подальшого розвитку медіаосвіти в Україні |
| 9. |  | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи за четвертий етап | Науковий керівник | 2015 р. | Науковий звіт |
| V. Корегувальний етап (вересень 2015 р. – серпень 2016 р.) |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | Розроблення програми взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи шкільної медіаосвіти | Науковий керівник, директори експериментальних навчальних закладів | 2015 р. | Програма взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і територіальних установ, інших закладів освіти, громадських організацій, спрямованої на розвиток системи шкільної медіаосвіти |
| 2. |  | Внесення змін у навчальні плани та зміст освіти, необхідні для масового впровадження системи шкільної медіаосвіти. | Ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів | 2015-2016 р.р. |  |
| 3. |  | Проведення циклу регіональних масових заходів із метою популяризації результатів експерименту для сприяння масовому впровадженню медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. | Ректори педагогічних університетів, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти | 2015-2016 р.р. |  |
| 4. |  | Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації. | Науковий керівник, керівники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори експериментальних навчальних закладів | 2016 р. | Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації |
| 5. |  | Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи на останньому етапі | Науковий керівник | 2016 р. | Науковий звіт |

- Науковий керівник								             Л. А. Найдьонова